IMPLEMENTATION READINESS BRIEF

클라우드 보안관제 프로젝트

구현 전 확정사항 · MVP 단계별 실행 계획 · 우선순위

| 목적·기준일 | 구현 착수 전 의사결정과 10일 MVP 실행 기준 고정 · 2026-07-17 |
| --- | --- |
| 핵심 범위 | 근무시간 기반 권한 · 출퇴근 연동 · 세션 통제 · 초과근무 승인 · 감사로그 · 이상 접근 알림 |
| 상태 | 팀 승인용 기준안 — 값과 담당은 착수 회의에서 최종 확정 |

# 1. 착수 전에 고정할 기준

| MVP 성공 정의 | 근무 상태에 따라 보호 자원의 쓰기를 서버에서 통제한다. 퇴근·만료 후 우회가 불가능하고, 세션이 즉시 회수되며, 감사로그와 핵심 경보로 사건 흐름을 재구성할 수 있어야 한다. |
| --- | --- |

## 구현 전 의사결정 표

| P | 결정 영역 | 구현 전 확정 질문 | 권장 기준안 / 승인 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 권한 상태 모델 | 출근·근무·초과근무·퇴근별 read/write 권한은? | 서버가 상태를 단일 판정. 퇴근·만료 즉시 쓰기 차단. 읽기 허용 범위와 상태 전이표 승인. |
| P0 | 보호 대상·차단 | 어떤 API·자원을 어디에서 강제 차단하는가? | 보호 API와 read/write 분류 고정. 공통 인가 미들웨어에서 차단하며 UI는 보조 수단으로만 사용. |
| P0 | 인증·세션 | 토큰 수명·재발급·동시 로그인·회수 범위는? | 짧은 access token + httpOnly refresh cookie. rotation·재사용 탐지·token family 폐기와 CORS/CSRF 승인. |
| P0 | 시간·초과근무 | 시간대·경계 시각·승인자·유효기간·취소 규칙은? | 서버 시각(Asia/Seoul)을 단일 기준으로 사용. 요청 사유·시작/종료·승인자·상태를 저장. |
| P0 | 감사·경보 | 필수 이벤트·필드·보존·조회권한·경보 기준은? | 인증, 출퇴근, 허용·차단, 초과근무를 append-only로 기록. 비근무 쓰기·반복 실패·토큰 재사용 경보. |
| P0 | 배포·데이터 | 환경·DB·비밀값·마이그레이션·초기 관리자는? | 환경 분리, 비밀값 외부 주입, 스키마·시드 절차 고정. 운영성 검증은 PostgreSQL 기준 권장. |
| P1 | 비기능 기준 | 장애 정책·성능·개인정보·보존·복구 목표는? | 인가 장애 시 쓰기 fail-closed. 수치 목표를 정하고 성능·마스킹·백업·복구 테스트에 연결. |

2. 단계별 실행 계획과 우선순위

실행 원칙: 정책·계약을 먼저 고정하고 인증 → 근태·인가 → 관제 순으로 통합하며 단계별 완료 기준을 게이트로 사용한다.

## 10일 MVP 실행안

| 단계 / 기간 | 핵심 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 기준 고정 D0.5 | P0 결정표 승인, API·이벤트·상태 전이 계약 확정, 브랜치/리뷰 규칙 지정 | 결정 로그, API 계약, 상태 전이표 | 미결 P0 없음. 변경은 결정 로그와 영향도 검토를 거침. |
| 1. 실행 기반 D1 | 환경설정, DB 마이그레이션, 사용자/역할 모델, 공통 오류·인가 뼈대 | 로컬 실행 환경, 스키마 v1, CI 기본 검사 | 신규 팀원이 문서만으로 실행하고 테스트 DB를 초기화할 수 있음. |
| 2. 인증·세션 D2–D3 | 로그인, access/refresh, 쿠키, rotation, 로그아웃·퇴근 시 폐기, CORS/CSRF | Auth API, 세션 저장소, 단위 테스트 | 탈취·재사용·만료·동시 요청 시나리오가 기대대로 차단됨. |
| 3. 근태·권한 D4–D5 | 출근/퇴근, 근무 상태 판정, 보호 API read/write 분류, 공통 차단 로직 | Attendance API, 인가 정책, 보호 샘플 API | 근무 외 쓰기 100% 차단. UI 우회 요청도 서버에서 거부됨. |
| 4. 초과근무·관제 D6–D7 | 요청/승인/거절/만료, 감사 이벤트 표준화, 개인·관리자 조회, 1차 경보 룰 | Overtime/Audit API, 관리자 관제 화면 최소형 | 누가·언제·무엇을·왜 처리했는지 한 흐름으로 추적 가능. |
| 5. 통합·보안 QA D8–D9 | 정상/경계/공격 시나리오, 권한 회귀, 쿠키·CORS·입력 검증, 장애 정책 | 통합 테스트, 결함 목록, 보안 점검표 | P0 결함 0, P1 결함은 우회책·담당·기한이 기록됨. |
| 6. 배포·시연 D10 | 검증 환경 배포, 초기 관리자, 관측 지표, 백업/복구 확인, 시연 리허설 | 릴리스 후보 v0.1, 운영·시연 절차 | 승인된 시나리오를 재현하고 로그·경보·차단 결과를 함께 제시. |

## 범위 우선순위

| 우선순위 | 이번 MVP 포함 | 후속 단계 |
| --- | --- | --- |
| P0 — 반드시 | 인증·세션, 근태·서버 인가, 초과근무, 감사·핵심 경보, 통합 테스트·배포 | 하나라도 빠지면 MVP 완료로 보지 않음. |
| P1 — 안정화 | 관리자 검색, 기본 관제 화면, 경보 중복 억제, 운영 지표, 개인정보 마스킹 | 일정 영향 시 기능 플래그로 분리해 1차 안정화에서 완료. |
| P2 — 확장 | — | SIEM/메시징 연동, 이상탐지, 다중 조직, 고가용성, 장기 보존·자동 리포트. |

QUALITY & RELEASE GATES

3. MVP 합격 기준과 릴리스 게이트

## 핵심 인수 기준

| ID | 검증 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 정상 로그인과 토큰 재발급 | refresh token은 쿠키에서만 사용되고 rotation 후 이전 토큰 재사용이 차단된다. |
| AC-02 | 로그아웃·퇴근·관리자 회수 | 대상 세션이 즉시 폐기되고 이후 refresh 및 보호 API 접근이 거부된다. |
| AC-03 | 근무시간 경계 | 서버 기준 시각에서 출근 전·퇴근 후·승인 만료 직후 쓰기 요청이 모두 차단된다. |
| AC-04 | 보호 자원 우회 호출 | 화면을 거치지 않은 직접 API 요청도 동일 정책으로 거부되며 사유 코드가 일관된다. |
| AC-05 | 초과근무 전체 흐름 | 요청→승인/거절→만료/취소가 권한과 감사로그에 즉시 반영된다. |
| AC-06 | 감사 추적 | 사용자·시각·이벤트·대상·결과·요청 식별자를 기준으로 한 사건 흐름이 누락 없이 재구성된다. |
| AC-07 | 핵심 경보 | 비근무시간 쓰기, 반복 인증 실패, 토큰 재사용이 심각도와 중복 억제 기준에 맞춰 생성된다. |
| AC-08 | 보안 기본선 | TLS 전제, 비밀값 미노출, 최소권한, 입력 검증, 허용 출처 CORS, 민감정보 마스킹을 점검한다. |

## 주요 위험과 선제 통제

| 주요 위험 | 초기 대응 | 게이트 |
| --- | --- | --- |
| 서버·클라이언트 시각 불일치 | 권한 판정은 서버 시각만 사용하고 NTP·시간대 설정을 점검 | 경계 시각 자동화 테스트 통과 |
| 토큰 탈취·경쟁 재발급 | rotation, reuse detection, token family 폐기, 원자적 갱신 | 동시 요청·재사용 테스트 통과 |
| 엔드포인트별 인가 누락 | 보호 대상 목록과 공통 미들웨어를 단일 진실원으로 관리 | 미분류 보호 API 0개 |
| 경보 폭주·오탐 | 심각도, 윈도우, 쿨다운, 중복키, 확인 절차를 룰별로 고정 | 시연 데이터에서 중복 억제 확인 |
| 감사로그 위변조·과다 노출 | append-only 원칙, 조회 RBAC, 민감값 마스킹, 보존 정책 | 관리자/사용자 조회 권한 테스트 통과 |

## 릴리스 승인 체크

| ☐ P0 결정표 승인 및 변경관리 책임자 지정 | ☐ API·상태 전이·감사 이벤트 계약이 코드/테스트와 일치 |
| --- | --- |
| ☐ AC-01~08 통과, P0 결함 0, 잔여 P1에 담당·기한·우회책 존재 | ☐ 배포·복구·초기 관리자 절차와 10분 시연 시나리오 재현 완료 |

최종 우선순위: 우회 불가능한 서버 인가·즉시 세션 회수·감사 추적성을 자동화 테스트로 고정한 뒤 P2 확장을 시작한다.